## 1.3แผนงานการศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคาร | - ติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส ขนาดยาว | 550000 | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | ยาว 3.8 ม. X สูง 0.60 ม. |  | อยู่เมือง- | งานระดับ
|  | จำนวน 39 ช่อง |  | แกลงวิทยา | ก่อนวัยเรียน
|  | - ติดตั้งสแตนเลส ขนาดยาว 3.8 ม. |  |  | และ
|  | จำนวน 39 ช่อง |  |  | ประถมศึกษา
- ประตูสแตนเลส เปิด-ปิด
จำนวน 4 ชุด
ติดตั้งบริเวณชั้น 2 และชั้น 3
ของอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
แบบ ผด.02

## 1.4สาธารณสุข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคา | 845000 | ศูนย์ | กอง
| อาคารอเนกประสงค์ | เหล็ก ขนาด 12.00 ม. X 24.๐๐ ม. |  | ศสมช. | สาธารณสุขฯ
| ศสมช.สารนารถ | หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28๘.๐๐ ตร.ม. |  | สารนารถ | งาน
| (ชุมชนสารนารถ) | พร้อมปูกระเบื้อง เพื่อใช้เป็น |  |  | ศูนย์บริการฯ
ลานออกกำลังกาย
แบบ ผด.02

## 1.5เคหะและชุมชน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | - โดยก่อสร้างเป็นอาคารโครงหลังคา | 820000 | ศาลา | กองช่าง
| อาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ | เหล็กขนาด ๙.๐๐ X ๑2.๐๐ ม.(ต่อเติม |  | ชุมชน
| ชุมชนในยางต่อจากของเดิม | ใหม่) หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า |  | ในยาง
| (ชุมชนในยาง) | ๑๐๘.๐๑ ตร.ม. พร้อมปูกระเบื้องอาคาร
และระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคารเดิม
ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ำ
2 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 1023000 | ถนน | กองช่าง
| ซอยข้างบ้านคุณสมศักดิ์ | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. |  | พลงช้างเผือก
| เจริญรวย (ช่างเครื่องเสียง) | ยาว ๒๒๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร |  | ซอย 3
| ถนนช้างเผือก ซอย ๓ (ขวามือ) | ไม่น้อยกว่า ๖๗๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อ
| (ชุมชนพลงช้างเผือก) | ระบายน้ำขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี
คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ข้างเดียว บ่อพัก
คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 2125000 | ซอยบุญมี | กองช่าง
| ซอยบุญมี ตรงข้าม | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.
| ซอยจินดาวัฒน์ | ยาว 262 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
| (ชุมชนหนองกระโดง) | กว่า ๑,๐๔๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๖๐ ม. รางวี
คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง บ่อพัก
คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.
4 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 2092000 | ถนน | กองช่าง
| ซอยแยกจาก ถนนบ้านบึง - | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. |  | บ้านบึง -
| แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า | ยาว ๘๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร |  | แกลง
| (เส้นที่ ๑) และบริเวณหลัง | ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. |  | ข้างโตโยต้า
| โรงงานญี่ปุ่นไปออกถนน | (เส้นที่ ๑) และกว้าง ๖.๐๐ ม. |  | และหลัง
| หนองกันเกรา (เส้นที่ ๒) | ยาว ๔๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ผิว |  | โรงงาน
| (ชุมชนสารนารถ) | จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒ ตร.ม. |  | ญี่ปุ่น
|  | (เส้นที่ ๒) |  | ชุมชน
สารนารถ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | - ก่อสร้างเป็นผิวจราจร | 79500 | ถนน | กองช่าง
| ถนนข้างบ้านเจ๊นุช ซอยแยก | คสล.หนา 0.15 ม. |  | สุนทรโวหาร
| สุนทรโวหาร ซอย 5 | กว้าง 4.00 ม. ยาว 28 ม. |  | ซอย 5
| ชุมชนสุนทรโวหาร | หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม.
6 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 1267000 | ชุมชน | กองช่าง
| ถนนเข้าบ้านคุณนงลักษณ์ | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ ม. |  | หนองแหวน
| ประยุทธ | ยาว ๒๓๘ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
| (ชุมชนหนองแหวน) | ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๖๐ ม.
สองข้าง ฝาตระแกรงเหล็ก,
บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 222000 | สุนทรภู่ | กองช่าง
| ถนนซอยบ้านไทรงาม | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. |  | ซอย 7
| (สุนทรภู่ ซอย ๗) | ยาว ๙๑ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจร
| (ชุมชนพลงช้างเผือก) | ไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตร.ม.
8 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 1000000 | ซอย | กองช่าง
| ถนนต่อจากของเดิม | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. |  | บ้านตุ้น
| ซอยบ้านตุ้น ดอนมะกอก | ยาว 77 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร |  | ดอนมะกอก
| (ชุมชนดอนมะกอก) | ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำขนาด ø 0.60 ม. รางวี
คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ข้างเดียว
บ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๑๕ ม. และถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่นเพื่อปรับสภาพทาง
กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๑๒ ม.
บรรจบแม่น้ำประแสร์ สูงเฉลี่ย 2.00 ม.
หรือมีปริมาณถมดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๘ ตร.ม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 157000 | ถนน | กองช่าง
| ถนนทางเข้าบ้านครูสมศักดิ์ | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ ม. |  | สุนทรภู่
| (สอนมวย) ถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ | ยาว ๖๙ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร |  | ซอย 4
| หลังโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" | ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.
(ชุมชนพลงช้างเผือก)
10 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | -ก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล. | 1505000 | ถนน | กองช่าง
| ถนนบ้านแม่ช่างชัย ถนนศาลา | หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. |  | ศาลา
| ตาผ่อง (หนองแหวน) ตรงข้าม | ยาว ๑๘๙ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร |  | ตาผ่อง
| บ้านคุณนงลักษณ์ ประยุทธ | ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตร.ม. พร้อมวาง
| (ชุมชนหนองแหวน) | ท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๖๐ ม.
รางวี คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. สองข้าง
บ่อพัก คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุง | - ก่อสร้างเป็นผิวจราจร | 520000 | ถนน | กองช่าง
| ถนนสุนทรภู่ ซอย 5 บริเวณ | คสล.หนา 0.15 ม. |  | สุนทรภู่
| ทางเข้าบ้านนายสนอง มั่งคั่ง | กว้าง 4.00 ม.ยาว 196 |  | ซอย 5
| ชุมชนพลงช้างเผือก | ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.
12 | โครงการติดตั้งโคมไฟ | - เพื่อติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดใช้หลอด LED | 320000 | ถนน | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 1 | ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ |  | เทศบาล 1
| (ชุมชนสุนทรโวหาร) | และติดตั้งดวงโคมใหม่ / รื้อถอนโคมเก่า
จำนวน 32 โคม
13 | โครงการติดตั้งโคมไฟ | - เพื่อติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดใช้หลอด LED | 350000 | ถนน | กองช่าง
| ถนนเทศบาล 2 | ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ |  | เทศบาล 2
| (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) | และติดตั้งดวงโคมใหม่ / รื้อถอนโคมเก่า
จำนวน 35 โคม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | โครงการปรับปรุงระบบระบาย | - โดยการวางท่อระบายน้ำ | 115000 | ถนน | กองช่าง
| น้ำหน้าร้านชายสากล | ขนาด ø ๐.๘๐ ม. บ่อพักน้ำ 2 บ่อ |  | เทศบาล 1
| ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 | และเหล็กพับม้วนเป็นรูปท่อโค้ง |  | ซอย 4
| (ชุมชนสุนทรโวหาร) | ขนาด ø ๐.6๐ ม. ยาว 3 ม. หนา 9 มม.
15 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | - โดยการวางท่อระบายน้ำ ø ๐.๘๐ ม. | 350000 | วงเวียนใน | กองช่าง
| ขนาด ø ๐.๘๐ ม. บริเวณ | บ่อพักน้ำ คสล.ทุกระยะ ๑๕ ม.
| วงเวียนใน เพื่อปรับระดับ | ตั้งแต่บริเวณทางเท้าวงเวียนในไป
| การไหลของน้ำ | ซอยสุนทรโวหาร ซอย ๙
| (ชุมชนหนองกระโดง) | พร้อมคืนสภาพผิวจราจรหลังท่อและ
กล่องดักน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๕.๐๐ ม.
บริเวณหัวถนนสุนทรภู่ ๑ จุด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงวางท่อเมน | - โดยปรับปรุงจากท่อปูนซีเมนต์ใยหิน | 599000 | ถนน | กอง
| จ่ายน้ำประปา บริเวณ | (AC) เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø |  | มาบใหญ่ | การประปา
| ถนนมาบใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก | ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๖๔๕ ม. |  | ฝั่งทิศ
| (ชุมชนมาบใหญ่) | พร้อมอุปกรณ์ |  | ตะวันออก
2 | โครงการปรับปรุงวางท่อเมน | - วางท่อจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC | 370000 | ซอย | กอง
| จ่ายน้ำประปา บริเวณถนนซอย | แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว |  | โรงไฟฟ้า | การประปา
| โรงไฟฟ้าเก่า ทั้ง 2 ฝั่ง จากปาก | ความยาว 804 เมตร พร้อมอุปกรณ์ |  | เก่า
ทางฝั่ง ถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศเหนือ
มาเชื่อมกับถนนเทศบาล 3
ซอย 4 โดยปรับปรุงจากจาก
ท่อ AC Ø 4 นิ้ว เป็นท่อ PVC
แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø
4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการขยายเขตท่อเมน | - โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø | 600000 | ถนน | กอง
| จ่ายน้ำประปาบริเวณ | 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 812 เมตร |  | บ้านบึง - | การประปา
| ถนนบ้านบึง-แกลง | พร้อมอุปกรณ์ |  | แกลง
ฝั่งทิศตะวันตก โดยเริ่มจาก
บริเวณหน้าตลาดคลองถม
ถึงบริเวณเต็นท์รถ
แยกหมอเปลี่ยน
(ชุมชนสารนารถ)
4 | โครงการปรับปรุงท่อเมน | -โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด ø | 274000 | ถนน | กอง
| จ่ายน้ำประปาบริเวณถนน | 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 394 เมตร |  | ศาลา | การประปา
| ศาลาตาผ่องฝั่งทิศใต้ โดย | พร้อมอุปกรณ์ |  | ตาผ่อง
เริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลส
ข้ามถนนมาฝั่งทิศใต้ไปออก
ทางถนนบ้านบึง-แกลง
(ชุมชนหนองแหวน)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการขยายเขตระบบ | - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 600000 | โรงสูบน้ำ | กอง
| จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง/ | พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า |  | ใกล้ | การประปา
| แรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อ | ขนาด 100 KVA 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ |  | ดับเพลิง
| แปลงไฟฟ้า ขนาด 100 | จำนวน 2 เครื่อง |  | และ
| KVA 3 เฟส บริเวณโรง |  |  | โรงสูบน้ำ
| สูบน้ำแรงสูงใกล้ดับเพลิง |  |  | คลองวังหว้า
และโรงสูบน้ำดิบคลอง
วังหว้า
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02